- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Автор проекту – Матюшина Людмила Володимирівна

Посада – заступник директора з НВР Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради Донецької області, учитель вищої категорії

Стаж педагогічної діяльності – 19 років

Освітній проект «Осередок неформальної освіти:

Соціум. Освіта. Новини»

Мета проекту – розвиток критичного мислення, уміння аналізувати та знаходити рішення за умов організації в навчальному закладі спеціального середовища, що передбачатиме врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів та запровадження форм і видів позакласної роботи в навчально-виховний процес ліцею.

Очікувані результати проекту: урахування індивідуальних особливостей учнів, запровадження в практику роботи ліцею форм роботи з учнями, спрямованих на індивідуальне самовизначення старшокласників, уміння знайти, обробити та використати необхідну інформацію сформують позитивний досвід. У майбутньому така активна молодь стане справжньою знахідкою для вишів, і, що найважливіше, – для своєї держави, бо здобуде компетенції, важливі для побудови гідного життя в глобальному сучасному світі.

Цільова аудиторія проекту – учні 9-11 класів філологічного, природничо-математичного, технічного профілів навчання Слов’янського педагогічного ліцею.

Актуальність проекту.

На сьогодні треба ставити перед собою завдання не тільки надавати знання, але й створювати необхідні умови для творчого, інтелектуального розвитку молоді. Одним словом, сприяти доступній та привабливій неформальній освіті для сучасних українців.

Розвиток неперервної неформальної освіти є одним із основних завдань для багатьох європейських країн. Якщо формальна освіта стосується навчальних закладів, то неформальна – це організована освітня діяльність, що доповнює формальну освіту, забезпечує набуття тих умінь і навичок, що необхідні для економічно та соціально активного громадянина. Така освіта має певні часові рамки, структурована.

Пріоритетними завданнями неформальної освіти є розвиток громадянського суспільства, підготовка молоді до самостійного життя, створення умов для демократично орієнтованого громадянина, що й обумовило актуальність цього освітнього проекту.

Такий формат освіти є противагою державній системі, вона передбачає, що кожний учасник бере участь у навчальному процесі добровільно, має можливість вплинути на зміст заняття, змінити форму проведення; а процес побудований так,щоб урахувати життєвий досвід та передумови розвитку кожного учасника.

Ми хочемо зробити неформальну освіту в ліцеї доступною, цікавою і всеохоплюючою, створити таке середовище, де кожному буде цікаво, і де кожен знайде друзів. Такий острівець, де учні ліцею навчатимуться бути творцями-інноваторами, працювати в команді, реалізовувати свої задуми, проекти. Крім того, планується залучити до співпраці різну аудиторію: громадські організації, учителів, педагогів ДДПУ, волонтерів.

2. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ДО ПРОЕКТУ

Назва проекту: Соціум. Освіта. Новини.

Менеджери проекту:

| Ім’я, прізвище | Освітній заклад, місто, посада | Адреса електронної пошти |
| --- | --- | --- |
| Матюшина Людмила | Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області, м.Слов’янськ, ЗДНВР | slavpedlicey@ukr.net |
| Самохвалова Людмила | Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області, м.Слов’янськ, ЗДНВР | slavpedlicey@ukr.net |

Мета проекту – розвиток критичного мислення, уміння аналізувати та знаходити рішення за умов організації в навчальному закладі спеціального середовища, що передбачатиме врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів та запровадження форм і видів позакласної роботи в навчально-виховний процес ліцею.

Організатори й партнери проекту:

| Роль | Контактна особа + контактні дані | Роль у проекті |
| --- | --- | --- |
| Організатор | Матюшина Л.В., ЗДНВР Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області +380660711270 ludmila_matushina@ukr.net | Організація взаємодії між структурними підрозділами проекту |
| Співорганізатор | Твердохліб М.Ю., Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області +380669878803 slavpedlicey@ukr.net | Організація взаємодії між структурними підрозділами проекту |
| Партнер | Нікітіна Н. П. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», завідуюча кафедрою іноземних мов, кандидат педагогічних наук sgpi@slav.dn.ua | Куратор проекту від ДВНЗ «ДДПУ» |
| Партнер | Громадська організація «Молодь Сходу України» | Консультування проекту |
| Партнер | Громадська організація «Теплиця» | Консультування проекту |
| Партнер | Кононенко Ю.Г., депутат Слов’янської міської ради, керівник ПП «Слав-Транс» +380950547368 | Фінансування витрат на обладнання аудиторії для проведення занять |

Залучені сторони:

- Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області;

- Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;

- Громадська організація «Молодь Сходу України»;

- Громадська організація «Теплиця».

Цільова аудиторія проекту: учні 9-11 класів філологічного, природничо-математичного, технічного профілів навчання Слов’янського педагогічного ліцею.

Загальна інформація:

Завдання створення сучасних, ефективних і конкурентоспроможних  громадян суспільства і держави неможливо вирішити без оновлення системи освіти, у якій неформальна освіта має стати важливою і невід’ємною складовою.

І. Пекар зазначає, що неформальна освіта пропонує «альтернативні форми навчання та новий зміст, які допомагають людям пристосуватися до постійних трансформацій суспільства». У багатьох європейських країнах неформальна освіта позиціонується у сфері громадянської освіти і спрямована на створення умов для формування демократично орієнтованого громадянина.

Як будувати суспільство, де є місце для всіх, чому важливо брати на себе відповідальність за процеси, які відбуваються навколо, і як це робити, як бути громадянином не тільки де-юре, але і де-факто – ці питання обумовлюють у контексті нашого проекту розгляд діяльності загальноосвітнього навчального закладу як особливого середовища, у якому мають бути створені умови для творчого, інтелектуального розвитку молоді, здійснено пошук оптимальних форм і видів роботи з майбутніми випускниками, здатними до самовдосконалення та внутрішнього духовного зростання.

Запровадження проекту дасть змогу:

- підвищити інтерес молоді до розвитку громадянського суспільства;

- ураховувати життєвий досвід та передумови розвитку кожного учня;

- здійснити психолого-педагогічний супровід, надати учням можливість у спеціально організованих умовах в позакласній діяльності спробувати себе демократично орієнтованим громадянином;

- надати можливість зібратися разом та реалізувати проекти;

- удосконалити навички з дослідження, оперування інформацією, роботи в групах з колегами;

- залучити молодь ліцею до громадської, наукової, освітньої та інноваційної діяльності в місті

Очікувані результати проекту:

- набуття позитивного досвіду учнів, що сприятиме зростанню кількості ліцеїстів, мотивованих на засвоєння нових знань необхідних для розбудови сучасної України;

- покращення на 20% кількісного і якісного складу студентів ВНЗ України із числа учнів ліцею.

Такі результати будуть можливими завдяки запровадженню в практику навчання форм роботи з учнями, спрямованих на засвоєння тих умінь і навичок, що необхідні для соціально та економічно активного громадянина:

- запровадження курсу тренінгів «Тайм - менеджмент»;

- створення в ліцеї клубу англійської мови «English with pleasure»;

- запровадження курсу «Проектний менеджмент»;

- залучення учнів ліцею до роботи у волонтерських групах, що опікуються роботою з різними верствами населення;

- залучення ліцеїстів до участі в міських проектах;

- організація навчальних курсів, для бажаючих, з різних предметів;

- робота з центром ліцейських новин;

- організація спільних творчих та культурно-просвітницьких заходів для старшокласників з громадськість міста.

Тож, діяльність осередку неформальної освіти у ліцеї дасть можливість сформувати життєві компетентності шляхом надання освітніх послуг у сфері неформальної освіти; визначити проблеми неформальної освіти й залучити активних ліцеїстів до пошуку ефективних шляхів та інструментів їх вирішення; запровадити та розвинути в ліцеї нові напрямки роботи з дітьми; знаходити партнерів для впровадження подальших спільних проектів і діяльності.

Термін реалізації проекту: вересень 2018 – вересень 2020 рр.

Структура проекту:

| № | Компоненти проекту | Кількість учасників | Термін реалізації | Місце проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка проекту | 4 | Січень-травень, 2017 | Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області |
| 2 | Проведення констатувального експерименту. | 63 | Вересень, 2018 |  |
| 3 | Запровадження курсу тренінгів «Тайм - менеджмент» | 63 | З вересня, 2018 |  |
| 4 | Створення в ліцеї клубу англійської мови «English with pleasure» | 33 | З вересня, 2018 |  |
| 5 | Запровадження курсу «Проектний менеджмент» | 33 | З вересня, 2018 |  |
| 6 | Залучення учнів ліцею до роботи у волонтерських групах, що опікуються роботою з різними верствами населення; | 33 | З вересня, 2018 |  |
| 7 | Організація навчальних курсів, для бажаючих, з різних предметів | 320 | З вересня, 2018 |  |
| 8 | Залучення ліцеїстів до участі в міських проектах | 33 | З вересня, 2018 |  |
| 9 | Робота з центром ліцейських новин | 33 | З вересня, 2019 |  |
| 10 | Запровадження видів роботи з педагогічного спрямування молоді у практику діяльності вчителів-предметників | 33+30 учителів | З вересня, 2018 |  |
| 11 | Організація творчих та культурно-просвітницьких заходів для старшокласників з громадськість міста | 33 | З вересня, 2018 |  |
| 12 | Аналіз попередніх результатів експерименту. Корекція діяльності | 33 | Вересень, 2019 |  |
| 13 | Проведення контрольного етапу | 33 | Вересень, 2020 |  |
| 14 | Підбиття підсумків | 33 | Вересень, 2020 |  |

Соціальний, інституційний, інший вплив проекту:

Реалізація проекту здійснить позитивний вплив

- на розвиток Слов’янського педагогічного ліцею як базового навчального закладу міста в контексті сучасних освітніх реформ;

- на розвиток громадських ініціатив нашого міста;

- на розвиток Слов’янської об’єднаної територіальної громади в контексті пожвавлення волонтерського руху молоді.

Просування, моніторинг, оцінка і звітність проекту будуть здійснюватися

- шляхом висвітлення ходу проекту на веб-сайті Слов’янського педагогічного ліцею (http://slavpedlicey.com.ua) та ЗМІ;

- проведення констатувального, проміжного й контрольного етапів проекту;

- участь у соціальних, громадських проектах.

Бюджет проекту і фінансування з інших ресурсів

| Назва категорії | Вартість одиниці, грн. | Кількість одиниць | Фінансування від партнерів (визначити, яких із посиланням на пропозиції) | Усього, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Телевізор Samsung UE55MU6103UXUA | 38245 | 1 | Фінансується за рахунок коштів батьківської громади | 38245 |
| Упровадження форм і видів роботи з учнями у процесі роботи | – | – |  |  |
| Роутер TP-LINK TL-WR841N | 608 грн. | 1 | За кошти спонсорської допомоги батьків | 608грн. |
| Кабель ProLink Ultra Cable HDMI A plug - HDMI A plug 5 м (UC12-20950) | 436 грн. | 1 | За рахунок спонсорської допомоги партнерів проекту | 436 грн. |
| Стіл аудиторний, з регулюванням по висоті одномісний | 528 грн. | 12 | За рахунок спонсорської допомоги батьків | 6340грн. |
| Фліпчарт 2x3 ЕкоПопчарт на трьохнога для писання маркерами 100 х 70 см (TF01 EcoBoard) | 2240грн. | 1 | За рахунок спонсорської допомоги партнерів проекту | 2240 грн. |
| Trust GXT 648 ZELOS 2.1 Gaming Speaker Set Black (TR22196) | 2871 грн. | 1 | За рахунок спонсорської допомоги партнерів проекту | 2871 грн. |
| Послуги Нової пошти | 2500 грн. | 1 | За рахунок спонсорської допомоги партнерів проекту | 2500 грн. |
| Усього | 53240 грн. |  |  |  |

Висновки:

У результаті реалізації освітнього проекту «Соціум. Освіта. Новини» нами буде:

1. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в науковій літературі й практиці навчання, що дасть змогу визначити професійну орієнтацію школярів як комплексну науково обґрунтовану систему форм, методів і засобів впливу на особистість з метою оптимізації її самовизначення.

2. Підвищено інтерес молоді до розробки та впровадження громадських ініціатив.

3. Визначено, описано й запроваджено ефективні форми й види роботи осередку неформальної освіти в умовах Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради Донецької області.

4. Здійснено добір здібної, ініціативної молоді, вироблено позитивну мотивацію випускників ліцею.

5. Покращено кількісний і якісний склад майбутніх студентів ВНЗ України з числа учнів ліцею.

6. Здійснено стратегічний  розвиток Слов’янського педагогічного ліцею у контексті європейської освіти.